## PLANILHA EMPRESA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: | Desterro do Melo/MG |  |  |  | GESTOR: | Secretaria de Estado do Governo
OBJETO: | Contenção em solo grampeado da Rua Antônio Carvalho de Oliveira |  |  |  | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1491.000.682-2018 SEGOV
DATA DA PLANILHA:
LOCAL: | Rua Antônio Carvalho de Oliveira - Desterro do Melo/MG |  |  |  | DATA-BASE: |  | 2018-01-01
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Leste/JAN-2018 (desonerado) // SINAPI Composições e Insumos/FEV-18 (desonerado) |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses | [6 empty] | BDI
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.2 | LOC-TOP-010 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS | PT | 45 |  | 0 | 0
1.3 | IIO-TAP-005 | SETOP | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | M | 80 |  | 0 | 0
1.4 | IIO-BAR-046 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | M2 | 20 |  | 0 | 0
1.5 | SON-SPT-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | VB | 1 |  | 0 | 0
1.6 | SON-SPT-010 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M2 | 120 |  | 0 | 0
2.0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0
2.1 | PRE-CAP-005 | SETOP | CAPINA MANUAL DO TERRENO | M2 | 460.5 |  | 0 | 0
2.2 | TER-ESC-050 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 46.05 |  | 0 | 0
2.3 | TER-REG-005 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL | M2 | 460.5 |  | 0 | 0
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0
3.1 | 93971 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. | M | 2504.8 |  | 0 | 0
3.2 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. | UNID. | 248 |  | 0 | 0
3.3 | 91069 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. | M2 | 460.5 |  | 0 | 0
3.4 | 73898/001 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | M | 92.1 |  | 0 | 0
3.5 | AND-FAC-010 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO | M2 | 460.5 |  | 0 | 0
3.6 | 83679 | SINAPI | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 |  | 0 | 0
3.7 | DRE-CAN-045 | SETOP | CANALETA SEM TAMPA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 30 X 30 CM | M | 81 |  | 0 | 0
EMPRESA

## CRONOGRAMA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Secretaria de Estado do Governo | [9 empty] | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1491.000.682-2018 SEGOV
Município: | Desterro do Melo/MG | OBJETO: | Contenção em solo grampeado da Rua Antônio Carvalho de Oliveira | [6 empty] | LOCAL: | Rua Antônio Carvalho de Oliveira - Desterro do Melo/MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | INFRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL EM PERCENTUAL (%) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL EM REAIS (R$) |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[município], [dia] de [mês] de 2019
EMPRESA