## PLANILHA EMPRESA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: | Desterro do Melo/MG |  |  |  | GESTOR: | Secretaria de Estado do Governo
OBJETO: | Contenção em solo grampeado da Rua Antônio Carvalho de Oliveira |  |  |  | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1491.000.682-2018 SEGOV
[5 empty] | DATA DA PLANILHA: |  | 2018-06-14
LOCAL: | Rua Antônio Carvalho de Oliveira - Desterro do Melo/MG |  |  |  | DATA-BASE: |  | 2018-01-01
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Leste/JAN-2018 (desonerado) // SINAPI Composições e Insumos/FEV-18 (desonerado) |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses | [6 empty] | BDI | 29.12%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 463521.36
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42347.98
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID. | 1 | 1073.06 | 1385.54 | 1385.54
1.2 | LOC-TOP-010 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS | PT | 45 | 75 | 96.84 | 4357.8
1.3 | IIO-TAP-005 | SETOP | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | M | 80 | 130.97 | 169.11 | 13528.8
1.4 | IIO-BAR-046 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | M2 | 20 | 404.86 | 522.76 | 10455.2
1.5 | SON-SPT-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | VB | 1 | 700 | 903.84 | 903.84
1.6 | SON-SPT-010 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M2 | 120 | 75.62 | 97.64 | 11716.8
2.0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 6657
2.1 | PRE-CAP-005 | SETOP | CAPINA MANUAL DO TERRENO | M2 | 460.5 | 3 | 3.87 | 1782.14
2.2 | TER-ESC-050 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 46.05 | 23.98 | 30.96 | 1425.71
2.3 | TER-REG-005 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL | M2 | 460.5 | 5.8 | 7.49 | 3449.15
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 414516.38
3.1 | 93971 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. | M | 2504.8 | 100.73 | 130.06 | 325774.29
3.2 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. | UNID. | 248 | 18.02 | 23.27 | 5770.96
3.3 | 91069 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. | M2 | 460.5 | 65.61 | 84.72 | 39013.56
3.4 | 73898/001 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | M | 92.1 | 94.63 | 122.19 | 11253.7
3.5 | AND-FAC-010 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO | M2 | 460.5 | 30.95 | 39.96 | 18401.58
3.6 | 83679 | SINAPI | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | 11.65 | 15.04 | 1804.8
3.7 | DRE-CAN-045 | SETOP | CANALETA SEM TAMPA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 30 X 30 CM | M | 81 | 119.49 | 154.29 | 12497.49
| Leandro Santana de Souza |  |  |  | Márcia Cristina Machado Amaral
| CREA-MG 183648/D |  |  |  | Prefeita Municipal

## CRONOGRAMA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Secretaria de Estado do Governo | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO - OGU: | 1491.000.682-2018 SEGOV
Município: | Desterro do Melo/MG | OBJETO: | Contenção em solo grampeado da Rua Antônio Carvalho de Oliveira |  |  | LOCAL: | Rua Antônio Carvalho de Oliveira - Desterro do Melo/MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05
|  |  |  | SIMPL.% | SIMPL.% | SIMPL.% | SIMPL.% | SIMPL.%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42347.98 | 9.136% | 100
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 6657 | 1.436% |  | 50 | 50
3.0 | INFRAESTRUTURA | 414516.38 | 89.43% |  | 20 | 30 | 25 | 25
TOTAL EM PERCENTUAL (%) |  |  | 100% | 9.136% | 18.6% | 27.55% | 22.36% | 22.36%
TOTAL EM REAIS (R$) |  | 463521.36 |  | 42347.98 | 86231.78 | 127683.41 | 103629.1 | 103629.1
Desterro do Melo, 14 de junho de 2018
|  |  |  | Leandro Santana de Souza |  |  | Márcia Cristina Machado Amaral
|  |  |  | CREA-MG 183648/D |  |  | Prefeita Municipal