## Planilha Orcamentária
[TIMBRE DA EMPRESA]
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo/MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/03
OBRA: Calçamento em morros do Município |  |  |  |  | DATA: | 2021-06-29
LOCAL: Morro Luiz Manezinho e Morro da Lage |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE - JANEIRO/2021 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses |  |  |  | ISS | 2% | LDI | 26.37%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 |  | 0 | 0
0
2 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 3679.2874 |  | 0 | 0
2.2 | RO-44242 | BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 367.9287 |  | 0 | 0
2.3 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 367.9287 |  | 0 | 0
2.4 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 367.9287 |  | 0 | 0
2.5 | RO-43971 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | M2 | 3307.2274 |  | 0 | 0
2.6 | RO-41342 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM | M3XKM | 17177.67 |  | 0 | 0
3 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
CANALETA DE CONCRETO
3.1 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 17.8589 |  | 0 | 0
3.2 | ED-14722 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1240.2 |  | 0 | 0
SOLEIRAS DE DISPERSÃO
3.3 | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 15 |  | 0 | 0
3.4 | ED-14560 | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 0.1875 |  | 0 | 0
SINALIZAÇÃO
3.5 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 8 |  | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0 | 0
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL |  |  | CAU/ CREA
EMPRESA CONTRATADA
RESPONSAVEL LEGAL PELA EMPRESA

## Cronograma
[TIMBRE DA EMPRESA]
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | DATA: | 2021-06-29
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo/MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 0 |  | FOLHA Nº: 03/03
OBRA: Calçamento em morros do Município |  | LOCAL: Morro Luiz Manezinho e Morro da Lage |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA | Físico % | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | #DIV/0! | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
VALORES ACUMULADOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
Observações:
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL |  | CREA/ CAU
EMPRESA CONTRATADA
RESPONSAVEL LEGAL PELA EMPRESA
0