

MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO RUA SILVERIO AUGUSTO MELO 131 PM CENTRO

36210-000 DESTERRO DO MELO, MG

Nossa Referência: 3162547748 / NS 1125415720 Data: 20.12.2019

Sua Referência:

Assunto: Contrato de Condições Comerciais e Técnicas para Execução de Obras no Sistema Elétrico de Distribuição

CONTRATO 143/2019DISP21/2019

Elaboramos o orçamento e apresentamos as condições técnicas e comerciais para execução das obras. Caso seja de seu interesse contratar a realização das obras com esta Distribuidora, o presente orçamento terá efeito de contrato, desde que esteja devidamente assinado e seja devolvido à **Cemig Distribuição S.A.**, pessoalmente em qualquer um de nossas Agências ou postos da Rede Cemig Fácil de Atendimento.

# OBRA A SER REALIZADA

* 1. Modificação de rede de distribuição, compreendendo na remoção de postes, para atender Município De Desterro Do Melo, Rua Nova, Dest. Melo # Desterro do Melo.

# DISCRIMINAÇÃO DO ORÇAMENTO

* 1. O valor total da obra é de R$54.862,00 (cinqüenta e quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 Material: | R$ | 38.403,40 |
| Mão-de-obra: | R$ | 16.458,60 |
| Valor Total da Obra: | R$ | 54.862,00 |

Participação Financeira do Consumidor: R$ 54.862,00

# DISCRIMINAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA

* 1. Para que a **Cemig Distribuição S.A.** possa executar as obras mencionadas no item 1, haverá necessidade de sua participação financeira no valor total de R$ 54.862,00 (cinqüenta e quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais) a título de "Participação Financeira do Consumidor".

# CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

* 1. As opções de pagamento estão descritas abaixo. A anuência a esta Carta Acordo requer sua indicação com um "X" no campo em apenas uma das opções.

1 (X) - A vista R$ 54.862,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ( ) - | 2 Parcelas | R$ | 27.580,77 | (juros de 1,1% a.m) |
| 3 ( ) - | 3 Parcelas | R$ | 18.487,95 | (juros de 1,1% a.m) |
| 4 ( ) - | 4 Parcelas | R$ | 13.961,83 | (juros de 1,2% a.m) |
| 5 ( ) - | 5 Parcelas | R$ | 11.235,74 | (juros de 1,2% a.m) |
| 6 ( ) - | 6 Parcelas | R$ | 9.418,71 | (juros de 1,2% a.m) |

* 1. A parcela única ou primeira parcela vencerá dez dias após a emissão do boleto bancário. As demais vencerão em igual dia dos meses subsequentes.

# PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

* 1. O prazo de conclusão da obra será de 270 dias após a quitação da participação financeira do cliente.
	2. Os prazos estabelecidos ou pactuados, para início e conclusão das obras a cargo da **Cemig Distribuição S.A.**, devem ser suspensos, quando: o interessado não apresentar as informações sob sua responsabilidade; cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença autorização ou aprovação de autoridade competente; não for obtida a servidão de passagem ou via de acesso necessária à execução dos trabalhos; ou em casos fortuitos de força maior. Os prazos continuam a fluir depois de sanado o motivo de suspensão.

# PRAZO DE VALIDADE DESTE ORÇAMENTO

* 1. A vigência das condições técnicas e Comercias descritas nesta carta são válidas até 26.01.2020.

# CONDIÇÕES DE ACESSO

* 1. O solicitante assegurará à **Cemig Distribuição S.A.**, o livre trânsito em sua propriedade para a realização de estudos, levantamentos, construção, operação e manutenção das instalações e outros serviços necessários ao fornecimento de energia elétrica.
	2. A **Cemig Distribuição S.A.**, por sua vez, compromete-se a observar as normas de proteção ambiental previstas na legislação vigente.
	3. O solicitante assumirá a responsabilidade de construir vias ou estradas e de tomar qualquer outra providência necessária ao livre acesso da **Cemig Distribuição S.A.** à propriedade na qual serão realizadas as obras de construção e de manutenção da Rede de Energia Elétrica.
	4. O solicitante apresentará autorização de terceiros, para que a **Cemig Distribuição S.A.** tenha livre acesso e trânsito em outras propriedades a fim de viabilizar a realização da obra.

# QUESTÕES AMBIENTAIS

* 1. A **Cemig Distribuição S.A.** terá o direito de apresentar novo orçamento incluindo os gastos adicionais decorrentes de mudança no traçado ou no tipo de rede causada por alguma interferência ambiental no traçado inicial da Rede de Distribuição.
	2. O solicitante, cuja propriedade esteja localizada em área protegida pela legislação ambiental, apresentará à **Cemig Distribuição S.A.** a licença emitida pelo órgão ambiental responsável.
	3. O solicitante arcará também com as despesas já efetuadas para execução

das obras que, por algum motivo, sejam embargadas por intervenção do órgão competente.

# CUSTOS

* 1. O valor dos serviços ainda a executar será reajustado de acordo com a Tabela para Orçamento da Distribuição da **Cemig Distribuição S.A.**, em vigor na época da realização das obras, sempre que o atraso na execução ocorrer por fato atribuído à exclusiva responsabilidade do solicitante.
	2. A transferência, sob qualquer forma, da propriedade do imóvel a ser eletrificado não elide as responsabilidades assumidas pelo solicitante que permanecerá na condição de devedor solidário até a liquidação total do débito, juntamente com o novo proprietário.
	3. O solicitante poderá desistir da realização da obra, mas arcará com os custos inerentes ao atendimento e à desmobilização do material previsto para a execução da obra.
	4. O solicitante arcará com os custos administrativos em caso de requerimento de alteração do processo de construção da obra via **Cemig Distribuição S.A.** para obra via PART - Programa de Ampliação de Rede por Terceiros.
	5. A opção por realizar obras com dimensões maiores do que as necessárias para o atendimento ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na regulamentação, implicará que o custo adicional deverá ser arcado integralmente pelo optante.

# CONDIÇÕES DE LIGAÇÃO

* 1. O solicitante deverá providenciar a instalação dos padrões de entrada, para que a **Cemig Distribuição S.A.** possa vistoriá-lo, a partir do primeiro dia útil subsequente ao da conclusão da obra, conforme prazo constante no item 5 deste Acordo. Os Padrões de Entrada deverão ser construídos de acordo com as Normas de Distribuição 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. Ocorrendo reprovação das instalações de entrada de energia elétrica, o solicitante deverá sanar todos os motivos da reprovação e solicitar nova vistoria.
	2. O padrão de entrada é propriedade do solicitante, que será responsável pela sua manutenção e conservação.
	3. A **Cemig Distribuição S.A.** se reserva no direito de verificar, a qualquer momento, a carga declarada pelo solicitante.

# CONDIÇÕES GERAIS

* 1. As obras executadas em conformidade com este instrumento pertencerão ao sistema elétrico da **Cemig Distribuição S.A.**, que se obriga, após a conclusão, fornecer energia elétrica à(s) unidade(s) consumidora(s), desde que tenham sido integralmente cumpridas as obrigações assumidas neste documento.
	2. O presente acordo ficará rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade, caso o solicitante deixe de pagar duas ou mais parcelas consecutivas de sua responsabilidade sem qualquer justificativa aceita pela **Cemig Distribuição S.A.**
	3. O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas de responsabilidade do solicitante implicará cancelamento deste acordo bem como o pagamento por parte do solicitante de todas as despesas até então realizadas pela **Cemig Distribuição S.A.**
	4. Para as solicitações de atendimento às novas unidades consumidoras com

tensão maior que 2,3 kV, a execução da obra deve ser precedida da assinatura, pelo interessado e pela Cemig Distribuição S/A, do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD e, se for o caso, do Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER. A tarifa de energia elétrica aplicável está disponível no portal da Cemig.

Para concretização desta negociação e para que possamos tomar as demais providências a nosso cargo é necessária a anuência do solicitante a todos os termos deste Contrato, e a devolução até 26.01.2020, enviando para a **Cemig Distribuição**

**S.A.** informado no inicio deste Contrato.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos em qualquer um dos nossos canais de atendimento:

Agência Virtual: [www.cemigatende.com.br](http://www.cemigatende.com.br/) Facebook: [www.facebook.com/cemig.energia](http://www.facebook.com/cemig.energia) Twitter: twitter.com/cemig\_energia

Central de Atendimento: telefone 116

Presencialmente: Agências de Atendimento e Postos Cemig Fácil

Atenciosamente,

Cemig Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A.

De acordo:

MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO 18.094.813/0001-53

Data: 20/12/2019