## PLANILHA ORÇAMENTARIA
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Governo Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal Diretoria de Projetos Técnicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: DESTERRO DO MELO |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA PARA FUTEBOL, VOLEI E PETECA |  |  |  |  | DATA: 07/04/2020
LOCAL: Rua Randolfo Amaral - Desterro do Melo |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Janeiro/2020 - SINAPI Fevereiro/2020 |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses | [5 empty] | LDI | 28.53%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1988.3591
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1,00 | 1547 | 1988.3591 | 1988.3591
2 |  | SISTEMAS ESTRUTURAIS |  |  |  |  | 2016.3786
SAPATAS
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 19,97 |  | 0 | 0
2.2 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 4,32 |  | 0 | 0
2.3 | RO-41387 | ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 443,21 |  | 0 | 0
2.4 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 172,48 |  | 0 | 0
2.5 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1,18 | 1000 | 1285.3 | 1516.654
2.6 | ED-8398 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 40,32 |  | 0 | 0
2.7 | RO-42416 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 15,29 |  | 0 | 0
VIGAS
2.8 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 9,60 |  | 0 | 0
2.9 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 5,28 |  | 0 | 0
2.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0,72 |  | 0 | 0
2.11 | ED-8398 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 115,20 |  | 0 | 0
2.12 | RO-42416 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 8,64 | 45 | 57.8385 | 499.7246
PILARES
2.13 | ED-8398 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 49,92 |  | 0 | 0
2.14 | RO-42416 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 2,34 |  | 0 | 0
3 |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 863.7216
3.1 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 67,20 | 10 | 12.853 | 863.7216
4 |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 2961.3312
PISOS
4.2 | ED-51137 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO | M3 | 162,00 |  | 0 | 0
PAREDES
4.3 | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 192,00 |  | 0 | 0
4.4 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 192,00 | 12 | 15.4236 | 2961.3312
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1002.534
5.1 | RO-40976 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 66,00 |  | 0 | 0
5.2 | 4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 9,00 |  | 0 | 0
5.3 | 38054 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 60,00 | 13 | 16.7089 | 1002.534
5.4 | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 54,00 |  | 0 | 0
6 |  | ALAMBRADO E CERCAMENTO SUPERIOR |  |  |  |  | 1927.95
6.1 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2") | M2 | 96,00 |  | 0 | 0
6.2 | ED-50987 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | M2 | 4,00 |  | 0 | 0
6.3 | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 100,00 | 15 | 19.2795 | 1927.95
7 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 2570.6
7.1 | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1,00 |  | 0 | 0
7.2 | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1,00 | 2000 | 2570.6 | 2570.6
8 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 17351.55
8.1 | COMPOSIÇÃO 01 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 540,00 | 25 | 32.1325 | 17351.55
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 30682.4245
Carimbo e assinatura do representante legal
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

## COMPOSIÇAO
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2
CÓDIGO | MATERIAL | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNIT. | CUSTO
MATED11464 | ÁCIDO MURIÁTICO | L | 0,050000 | 3,12 | 0,16
MATED9578 | DETERGENTE COM AMONÍACO (AMÔNIA DILUÍDA) | L | 0,020000 | 2,60 | 0,05
MATED11432 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | L | 0,011905 | 10,80 | 0,13
ED50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,100000 | 13,23 | 1,32
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: |  |  |  |  | 1,66

## DEMOSTRATIVO BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI COM DESONERAÇAO OBItAS DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÕRDÃO No 2622/13 e LEI No 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | (ISS = 2%) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (ISS = 3%) (ISS = 4%) (ISS = 5%) |  |  | DIFERENCIADO (z› | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,50% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7,97% | 7,97% | 7,97% | 7,97% | 5,00% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 1,62% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,82% | CD
RISCO(*) | R | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 0,80% | CD
TRIBUTOS |  | 4,65% | 5,15% | 5,65% | 6,15% | 3,65% | PV
ISS | iss ( 1 ’ | 1,00% | 1,50% | 2,00% | 2,50% |  | PV
PIS | PIS | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | PV
COFINS | COFINS | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | PV
CPRB | INSS | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) (1 - (I + CPRB))
BDI(NUME | RADOR) | 16,13% | 16,13% | 16,13% | 16,13% | 11,84%
BDI(DENOMI | NADOR) | 90,85% | 90,35% | 89,85% | 89,35% | 91,85%
| BDI | 27,82% | 28,53% | 29,25% | 29,97% | 21,76%
OBSERVAÇÕES
’1’ QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. ’2’ BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC.
ami’la Souza Carvalho Arquiteta e Urbanista CAU A 15ó884-1

## CRONOGRANA FISICO-FINANCEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Governo Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal Diretoria de Projetos Técnicos CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: DESTERRO DO MELO/ MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  | 30682.4245 |  | DATA: 07/04/2020
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA |  | LOCAL: RUA RANDOLFO AMARAL |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 6.48% | 100%
|  | Financeiro | 1988.3591 | 1988.3591
2 | SISTEMAS ESTRUTURAIS | Físico % | 6.572% | 100%
|  | Financeiro | 2016.3786 | 2016.3786
3 | ALVENARIAS | Físico % | 2.815% | 100%
|  | Financeiro | 863.7216 | 863.7216
4 | PISOS E REVESTIMENTOS | Físico % | 9.652% |  | 100%
|  | Financeiro | 2961.3312 |  | 2961.3312
5 | DRENAGEM | Físico % | 3.267% | 100%
|  | Financeiro | 1002.534 | 1002.534
6 | ALAMBRADO E CERCAMENTO SUPERIOR | Físico % | 6.284% |  | 100%
|  | Financeiro | 1927.95 |  | 1927.95
7 | EQUIPAMENTOS | Físico % | 8.378% |  | 100%
|  | Financeiro | 2570.6 |  | 2570.6
8 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 56.55% |  | 100%
|  | Financeiro | 17351.55 |  | 17351.55
TOTAL |  | Físico % | 100% | 19.13% | 80.87%
|  | Financeiro | 30682.4245 | 5870.9933 | 24811.4312
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CAU 156884-1 Carimbo e assinatura do representante legal | [5 empty] | Observações:

## CALCULO 1
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Órgão: SEDESE Objeto: Memória de Quantitativos Data OBRA: CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA 02/04/2020 Resp. Técnico: CAMILA SOUZA CARVALHO Arquiteta e Urbanista Local: RUA RANDOLFO AMARAL
ITEM SERVIÇOS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 1.1 ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1,00 unidade
2 SISTEMAS ESTRUTURAIS
comprimento largura profundidade quantidade escavação fôrma área concreto sapatas 0,70 0,70 0,65 48,00 19,97 40,32 15,29 *escavação com folga de 5cm em cada lado pilares 0,25 0,15 1,30 48,00 49,92 2,34 vigas baldrame 96,00 0,15 0,30 9,60 57,60 4,32 vigas superiores 96,00 0,15 0,30 57,60 4,32 29,57 205,44 26,27
SAPATAS
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
Volume de escavação = 19,97 m2
2.2 REATERRO MANUAL DE VALA
19,97 - 15,29 = 4,32 m3 volume de escavação volume utilizado
2.3 ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Peso da armação = 443,21 kg
2.4 ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Peso da armação = 172,48 kg
2.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
23,52 x 0,05 = 1,18 m3 área base das sapatas espessura
2.6 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Área forma = 40,32 m2
2.7 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
Volume de 15,29 m3 concreto =
VIGAS
2.8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
Volume de escavação = 9,60 m2
2.9 REATERRO MANUAL DE VALA
9,60 - 4,32 = 5,28 m3 volume de escavação volume utilizado
2.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
14,40 x 0,05 = 0,72 m3 área base das vigas baldrame espessura
2.11 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Área forma = 115,20 m2
2.12 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
Volume de 8,64 m3 concreto =
PILARES
2.13 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Área forma = 49,92 m2
2.14 CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
Volume de 2,34 m3 concreto =
3 ALVENARIAS
3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
96,00 x 0,70 = 67,20 m2 perímetro do muro altura do muro